|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Успех каждого ребенка (Республика Алтай) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Успех каждого ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Успех каждого ребенка (Республика Алтай) | | | | | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | 01.01.2019 | | | | 30.12.2024 | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Култуева Д.А. | | | | | | | | | | | | И.о. заместителя Председателя Правительства Республики Алтай | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Саврасова О.С. | | | | | | | | | | | | Министр образования и науки Республики Алтай | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Митрофанова О.С. | | | | | | | | | | | | Директор | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования" | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Республика Алтай) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | 01.01.2018 | | | 73,0000 | | | | 75,0000 | 76,0000 | | 77,0000 | | 78,0000 | | 80,0000 | |
| 2 | | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | | Единица | | | 1,0000 | | 31.12.2020 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | |
| 3 | | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | | | | | | Процент | | | 11,0000 | | 01.01.2020 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | 18,0000 | | 18,0000 | | 22,0000 | | 22,0000 | |
| 4 | | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | | | | | | Процент | | | 16,7200 | | 01.10.2020 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | 30,0000 | | 30,0000 | | 30,0000 | | 37,0000 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | Единица | | | | 37 | 74 | | 100 | | 120 | 141 | | 141 | | В целях обеспечения достижения результата разработан Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Алтай, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. В 2019 году выполнены следующие мероприятия, направленные на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в 37 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: капитальный ремонт 11 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 29 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | |
|
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | оборудованием; развитие 5 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях составила 8639 чел. В 2020 году - в 37 общеобразовательных организациях: капитальный ремонт 10 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 25 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 11 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях на начало 2020-2021 учебного года составила 7737 чел. С учетом достигнутых значений результата за 2019 год по итогам 2020 года в 74 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом. Численность обучающихся в них составила 12237 чел.  Ожидаемый социальный эффект | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | от реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предполагает увеличение численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом. Прирост численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, за счет реализации Перечней мероприятий на объектах в 2019-2020 годах составил 2101 чел., в том числе: в 2019 году – 918 чел.; в 2020 году – 1183 чел.  По итогам отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей  и результатов федерального проекта «Успех каждого | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» бюджету Республики Алтай предоставлена субсидия в 2021-2023 гг. в размере: в 2021 г. – 26 223,6 тыс. руб.; в 2022 г. – 23 408,6 тыс. руб.; в 2023 г. – 22 965,2 тыс. руб. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай заключено 28.12.2020 г. № 073-09-2021-485.  В 2021 гг. планируется обновление материально-техническая базы для занятия физической культурой и спортом в 26 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для 4983 обучающихся.  К 2024 году не менее чем 141 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах, будет обновлена материально-техническая база. | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 2 | | | Внедрена и функционирует Целевая модель развития | | Единица | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | В Республике Алтай внедрена целевая модель развития | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | региональных систем дополнительного образования детей | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | региональных систем дополнительного образования детей, позволяющая создавать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. | | | | |  | | | | |
| 3 | | | Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | Миллион человек | | | | 0 | 0 | | 0.0116 | | 0.0116 | 0.0116 | | 0.0139 | | Дети примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию. | | | | | Проведение образовательных мероприятий | | | | |
| 4 | | | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | Единица | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | К 2024 году в Республике Алтай создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Участниками центра будут не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего образования. | | | | | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | | | | |
|
| 5 | | | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | Тысяча единиц | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0.13 | 0.26 | | 0.26 | | В Республике Алтай создаются возможности для обеспечения возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | на основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность. К 2024 году планируется дополнительно создать 260 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей | | | | |  | | | | |
|
| 6 | | | Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". | | Тысяча человек | | | | 0 | 0 | | 1.217 | | 1.557 | 1.9 | | 2.383 | | В Республике Алтай создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).  Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», | | | | | Проведение образовательных мероприятий | | | | |
|
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум" | | Единица | | | | - | - | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | Создана площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на развитие естественнонаучного и технического направлений дополнительного образования, подготовку инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Детский технопарк «Кванториум» рассчитан на жителей Республики Алтай в возрасте от 12 до 18 лет. Основной вид деятельности – проектная, нацеленная на исследование, моделирование, конструирование, работу с данными. | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | |  |
| 1.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 39 654,49 | 32 146,82 | 27 049,81 | 24 109,16 | 23 651,90 | 0,00 | 146 612,18 |  |
| 1.1.1. | | *бюджет субъекта* | 39 000,42 | 31 201,92 | 26 488,48 | 23 645,05 | 23 197,17 | 0,00 | 143 533,04 |  |
| 1.1.1.1.4. | | *местным бюджетам* | 31 368,84 | 25 651,92 | 26 488,48 | 23 645,05 | 23 197,17 | 0,00 | 130 351,46 |  |
| 1.1.2. | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 32 022,91 | 26 596,82 | 27 049,81 | 24 109,16 | 23 651,90 | 0,00 | 133 430,60 |  |
| 1.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | | | |  |
| 2.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 10 541,41 | 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 17 141,41 |  |
| 2.1.1. | | *бюджет субъекта* | 10 541,41 | 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 17 141,41 |  |
| 2.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | | | | | | | | | |  |
|  | | обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | | внебюджетные источники, всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 3 | | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | |  |
| 3.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 144,75 | 0,00 | 197 144,75 |  |
| 3.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 144,75 | 0,00 | 197 144,75 |  |
| 3.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | | |  |
| 4.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,61 | 889,29 | 0,00 | 2 489,90 |  |
| 4.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,61 | 889,29 | 0,00 | 2 489,90 |  |
| 4.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | | | | | |  |
| 12 | | | | | | | | | |  |
| 5 | | Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум" | | | | | | | |  |
| 5.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 32 022,10 | 32 022,10 | 32 022,10 | 0,00 | 96 066,30 |  |
| 5.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 32 022,10 | 32 022,10 | 32 022,10 | 0,00 | 96 066,30 |  |
| 5.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 50 395,90 | 33 046,82 | 61 171,91 | 59 631,87 | 255 608,04 | 0,00 | 459 854,54 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | 50 195,90 | 33 046,82 | 60 971,91 | 59 631,87 | 255 608,04 | 0,00 | 459 454,54 |  |
| бюджет субъекта | | | 49 541,83 | 32 101,92 | 60 410,58 | 59 167,76 | 255 153,31 | 0,00 | 456 375,40 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | | 32 022,91 | 26 596,82 | 27 049,81 | 24 109,16 | 23 651,90 | 0,00 | 133 430,60 |  |
| бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | | | |
| Вид документа | | Утвердивший орган | | Дата | Номер | | Наименование |
| 1 | Дополнительный показатель: Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | | | Процент |  | |  | |  |  | |  |
|
| 2 | Дополнительный показатель: Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | | | Процент |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Основной показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | Процент |  | |  | |  |  | |  |
| 4 | Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации, | | | Единица |  | |  | |  |  | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
|  | выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |
|  | | | | | | | | | | | Успех каждого ребенка (Республика Алтай) | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | |
| План мероприятий по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"0 | | | | - | 31.12.2024 | Бочкарева Т. М., Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | | | В целях обеспечения достижения результата разработан Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Алтай, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. В 2019 году выполнены следующие мероприятия, направленные на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в 37 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: капитальный ремонт 11 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 29 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 5 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях составила 8639 чел. | |
|
|
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | В 2020 году - в 37 общеобразовательных организациях: капитальный ремонт 10 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 25 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 11 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях на начало 2020-2021 учебного года составила 7737 чел. С учетом достигнутых значений результата за 2019 год по итогам 2020 года в 74 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом. Численность обучающихся в них составила 12237 чел.  Ожидаемый социальный эффект от реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предполагает увеличение численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом. Прирост численности обучающихся, | |
|
|
|
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | занимающихся физической культурой и спортом, за счет реализации Перечней мероприятий на объектах в 2019-2020 годах составил 2101 чел., в том числе: в 2019 году – 918 чел.; в 2020 году – 1183 чел.  По итогам отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей  и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» бюджету Республики Алтай предоставлена субсидия в 2021-2023 гг. в размере: в 2021 г. – 26 223,6 тыс. руб.; в 2022 г. – 23 408,6 тыс. руб.; в 2023 г. – 22 965,2 тыс. руб. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай заключено 28.12.2020 г. № 073-09-2021-485. | |
|
|
|
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | В 2021 гг. планируется обновление материально-техническая базы для занятия физической культурой и спортом в 26 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для 4983 обучающихся.  К 2024 году не менее чем 141 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах, будет обновлена материально-техническая база. | |
|
| 1.1 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 31.12.2019 | Каланаков Д. В., Заместитель министра | | | Соглашение | |
| 1.2 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 15.10.2020 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет | |
| 1.3 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 31.12.2020 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Соглашение | |
| 1.4 | | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, | | | | - | 31.03.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | расположенных в сельской местности и малых городах" | | | |  |  |  | | | спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | |
| 1.5 | | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | | | | - | 30.06.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | |
|
| 1.6 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов" | | | | - | 01.07.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет | |
|
| 1.7 | | Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных | | | | - | 01.07.2021 | Суремеева Г. В., Начальник | | | Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | закупок  " | | | |  |  | экономического отдела | | |  | |
| 1.8 | | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения" | | | | - | 31.07.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ | |
| 1.9 | | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" | | | | - | 01.08.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Аналитическая справка - отчет | |
|
| 1.10 | | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | | | | - | 30.09.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства | |
|
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | просвещения Российской Федерации | |
| 1.11 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов" | | | | - | 30.09.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет | |
|
| 1.12 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 15.10.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.13 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом" | | | | - | 15.12.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Федеральным оператором) | |
| 1.14 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных | | | | - | 15.12.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | школьных спортивных клубов" | | | |  |  |  | | | расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет | |
| 1.15 | | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | | | - | 30.12.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 1.16 | | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | | | | - | 30.12.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт | |
| 1.17 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 31.12.2021 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на очередной год | |
| 1.18 | | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной | | | | - | 30.07.2022 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Аналитическая справка/отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | |
|
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | программы Российской Федерации «Развитие образования»  " | | | |  |  |  | | |  | |
| 1.19 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 15.10.2022 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.20 | | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | | | - | 30.12.2022 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 1.21 | | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | | | | - | 30.12.2022 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт | |
| 1.22 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 30.12.2022 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Соглашение Заключение соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | |
| 1.23 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 30.12.2022 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Соглашение согалшение заключено в ГИИС Электронный бюджет | |
| 1.24 | | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального | | | | - | 30.07.2023 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" | | | |  |  |  | | |  | |
|
| 1.25 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 15.10.2023 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Отчет размещен в ГИИС Электронный бюджет | |
| 1.26 | | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | | | - | 30.12.2023 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 1.27 | | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | | | - | 30.12.2023 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Соглашение Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом заключены в ГИИС Электронный бюджет | |
|
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1.28 | | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | | | | - | 30.12.2023 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт | |
| 1.29 | | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" | | | | - | 30.07.2024 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
|
| 1.30 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | - | 15.10.2024 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Отчет Отчет о расходах, на софинансирование которых предоставлена субсидия размещен в ГИИС Электронный бюджет | |
| 1.31 | | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | | | - | 30.12.2024 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 1.32 | | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным | | | | - | 30.12.2024 | Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела | | | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | образованиям)" | | | |  |  |  | | |  | |
| 2 | | Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"0 | | | | - | 31.12.2024 | Чандыева Е. Д., первый заместитель министра | | | В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, позволяющая создавать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. | |
| 2.1 | | Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | | - | 31.12.2019 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Отчет информационно-аналитический отчет о внедрении в Республике Алтай целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.2 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) " | | | | - | 31.12.2019 | Митрофанова О. С., Директор | | |  | |
| 2.3 | | Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей" | | | | - | 31.12.2020 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | |  | |
| 2.4 | | Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики | | | | - | 26.02.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | Алтай" (закупка включена в план-закупок)" | | | |  |  |  | | | образования детей | |
| 2.5 | | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования" | | | | - | 31.03.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.6 | | Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (заключен контракт (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок" | | | | - | 28.05.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (заключен контракт (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок | |
| 2.7 | | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | | - | 30.06.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.8 | | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | | - | 30.09.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.9 | | Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (услуга оказана, работы выполнены)" | | | | - | 30.10.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Функционирует информационная система "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай", где отражается информация по реализации программ дополнительного образования, охват | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | детей, реестр образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. | |
| 2.10 | | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | | - | 30.12.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.11 | | Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены" | | | | - | 01.06.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 2.12 | | Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены" | | | | - | 01.06.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Акт Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены | |
| 2.13 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение | | | | - | 25.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Информационная справка о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | |  |  |  | | | выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.14 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | | - | 25.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 2.15 | | Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей" | | | | - | 30.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.16 | | Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем | | | | - | 30.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | дополнительного образования детей" | | | |  |  |  | | |  | |
| 2.17 | | Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | | - | 30.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 2.18 | | Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены" | | | | - | 01.06.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка о функционировании целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.19 | | Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены" | | | | - | 01.06.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 2.20 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению | | | | - | 25.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Информвционная справка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | |  |  |  | | |  | |
| 2.21 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | | - | 25.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 2.22 | | Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей" | | | | - | 30.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.23 | | Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | | - | 30.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.24 | | Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования | | | | - | 30.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | |  |  |  | | |  | |
| 2.25 | | Контрольная точка "Утверждено государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | | - | 02.03.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Отчет Аналитическая записка о функционированиии целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.26 | | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей заключено (включено в реестр соглашений)" | | | | - | 15.04.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.27 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание | | | | - | 24.12.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | |  |  |  | | |  | |
| 2.28 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | | | | - | 25.12.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 2.29 | | Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей" | | | | - | 30.12.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |
| 3 | | Результат "Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"0 | | | | - | 31.12.2024 | Чандыева Е. Д., первый заместитель министра | | | Дети примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию. | |
| 3.1 | | Контрольная точка "В Республике Алтай 9200 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта | | | | - | 31.12.2019 | Чухонцева Е. С., Специалист по работе с молодежью | | | Отчет информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | |  |  |  | | | опыта цикла открытых уроков «Проектория» | |
| 3.2 | | Контрольная точка "В Республике Алтай не менее 14000 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 31.12.2020 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Отчет информационно-аналитический отчет об организации участия детей приняли в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | |
| 3.3 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 31.03.2021 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Исходящее письмо письма в МО | |
| 3.4 | | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию." | | | | - | 30.06.2021 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Отчет Отчет о результатах мониторинга | |
| 3.5 | | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 30.09.2021 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Отчет Отчет о мониторинге | |
| 3.6 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 30.12.2021 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Иная документация о проведенной работе по реализации КТ | |
| 3.7 | | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, | | | | - | 01.03.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено" | | | |  |  |  | | |  | |
| 3.8 | | Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.04.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 3.9 | | Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.04.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.10 | | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.08.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 3.11 | | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.08.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.12 | | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 24.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 3.13 | | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", | | | | - | 24.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | направленных на раннюю профориентацию" | | | |  |  |  | | |  | |
| 3.14 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию." | | | | - | 25.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Аналитическая справка | |
| 3.15 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию." | | | | - | 25.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.16 | | Контрольная точка "В Республике Алтай не менее чем 24 100 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 30.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Аналитическая справка | |
| 3.17 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 30.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Иная документация о проведенной работе по реализации КТ | |
| 3.18 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа утверждены нормативные правовые акты | |
| 3.19 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено | | | | - | 30.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий | | | Прочий тип документа Иная документация о материально- | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | |  |  | обязанности директора | | | техническом (кадровом) обеспечении | |
| 3.20 | | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено" | | | | - | 01.03.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.21 | | Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.04.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 3.22 | | Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.04.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.23 | | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.08.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 3.24 | | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.08.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.25 | | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта | | | | - | 24.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | |  |  | обязанности директора | | |  | |
| 3.26 | | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 24.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.27 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 25.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Отчет Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | |
| 3.28 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 25.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.29 | | Контрольная точка "В Республике Алтай не менее чем24100 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 30.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Справка К контрольной точке будет приложена аналитическая записка по количеству детей, участвующих в открытых онлайн-уроках реализуемых с учетом опта, цикла открытых уроков "Проектория" направленных на раннюю профориентацию. | |
| 3.30 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | | | | - | 30.12.2023 | Лебедева Н. А., | | | Прочий тип документа Иная | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | выполнены)" | | | |  |  | Исполняющий обязанности директора | | | документация о проведенной работе по реализации КТ | |
| 3.31 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа утверждены нормативные правовые акты | |
| 3.32 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | - | 30.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Иная документация о материально-техническом (кадровом) обеспечении | |
| 3.33 | | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг по организации реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю профориентацию утверждено" | | | | - | 01.03.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.34 | | Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.04.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 3.35 | | Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.04.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.36 | | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.08.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.37 | | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 01.08.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.38 | | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 24.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Аналитическая записка о проведеных открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию | |
| 3.39 | | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 24.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.40 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 25.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Отчет Предоставление отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | |
| 3.41 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | | | | - | 25.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 3.42 | | Контрольная точка "В Республике Алтай не | | | | - | 30.12.2024 | Лебедева Н. А., | | | Прочий тип документа Аналитическая | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | менее чем 27800 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | | | |  |  | Исполняющий обязанности директора | | | справка | |
| 3.43 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 30.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Иная документация о проведенной работе по реализации КТ | |
| 3.44 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа утверждены нормативные правовые акты | |
| 3.45 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | - | 30.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Иная документация о материально-техническом (кадровом) обеспечении | |
| 4 | | Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"0 | | | | - | 31.12.2024 | Чандыева Е. Д., первый заместитель министра | | | К 2024 году в Республике Алтай создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Участниками центра будут не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего образования. | |
| 4.1 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Образовательному фонду "Талант и успех"" | | | | - | 31.03.2022 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 4.2 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении | | | | - | 30.12.2022 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Отчет Справочно-информационная документация | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | субсидии Образовательному фонду "Талант и успех"" | | | |  |  |  | | |  | |
| 4.3 | | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | | | | - | 30.12.2022 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация об организации деятельности | |
| 4.4 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии Образовательному фонду "Талант и успех"" | | | | - | 30.12.2022 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 4.5 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»" | | | | - | 31.03.2023 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 4.6 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»" | | | | - | 30.12.2023 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Отчет Справочно-информационная документация | |
| 4.7 | | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | | | | - | 30.12.2023 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 4.8 | | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | | | | - | 30.12.2023 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация об организации деятельности | |
| 4.9 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»" | | | | - | 30.12.2023 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 4.10 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о | | | | - | 31.03.2024 | Каменева Н. Ю., | | | Прочий тип документа Прочая | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | предоставлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»" | | | |  |  | Начальник отдела | | | документация | |
| 4.11 | | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | | | | - | 31.05.2024 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Справка Аналитическая записка по созданию и функционированию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | |
| 4.12 | | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | | | | - | 30.09.2024 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Справка Аналитическая записка по получению лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | |
| 4.13 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»" | | | | - | 30.12.2024 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Отчет Справочно-информационная документация | |
| 4.14 | | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | | | | - | 30.12.2024 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация об организации деятельности | |
| 4.15 | | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | | | | - | 30.12.2024 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация об организации деятельности | |
| 4.16 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»" | | | | - | 30.12.2024 | Каменева Н. Ю., Начальник отдела | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 5 | | Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов | | | | - | 31.12.2024 | Чандыева Е. Д., первый заместитель | | | В Республике Алтай создаются | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"0 | | | |  |  | министра | | | возможности для обеспечения возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность. К 2024 году планируется дополнительно создать 260 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей | |
|
| 5.1 | | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " | | | | - | 30.09.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Акт Акт выполненных работ | |
| 5.2 | | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " | | | | - | 30.09.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Акт Акт выполненных работ | |
| 5.3 | | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " | | | | - | 30.09.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Акт Акт выполненных работ | |
| 6 | | Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."0 | | | | - | 31.12.2024 | Чандыева Е. Д., первый заместитель министра | | | В Республике Алтай создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).  Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. | |
|
| 6.1 | | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | | | | - | 30.03.2021 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | |
| 6.2 | | Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"" | | | | - | 30.06.2021 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Справка Аналитическая записка по разработке и утверждению плана реализации проекта "Билет в будущее" | |
| 6.3 | | Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"" | | | | - | 30.09.2021 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Справка Аналитическая записка по охвату детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 6.4 | | Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" | | | | - | 30.11.2021 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Справка Инфромационная справка по обеспечению проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | |
| 6.5 | | Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)" | | | | - | 30.12.2021 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Отчет Информационно-аналитический отчето о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | |
| 6.6 | | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | | - | 31.03.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.7 | | Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"" | | | | - | 30.04.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.8 | | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»" | | | | - | 01.08.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.9 | | Контрольная точка "Проведение | | | | - | 25.12.2022 | Лебедева Н. А., | | | Прочий тип документа Прочая | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"" | | | |  |  | Исполняющий обязанности директора | | | документация | |
| 6.10 | | Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" | | | | - | 30.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.11 | | Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)" | | | | - | 30.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.12 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 30.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.13 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.14 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | - | 30.12.2022 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
|  | |  | | | | - |  |  | | |  | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 6.15 | | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | |  | 31.03.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.16 | | Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»" | | | | - | 30.04.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.17 | | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»" | | | | - | 01.08.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.18 | | Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»" | | | | - | 25.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.19 | | Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" | | | | - | 30.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.20 | | Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)" | | | | - | 30.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 6.21 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 30.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.22 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.23 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | - | 30.12.2023 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.24 | | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | | - | 31.03.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.25 | | Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»" | | | | - | 30.04.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.26 | | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»" | | | | - | 01.08.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.27 | | Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»" | | | | - | 25.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.28 | | Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными | | | | - | 30.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" | | | |  |  |  | | |  | |
| 6.29 | | Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями" | | | | - | 30.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.30 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 30.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.31 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 6.32 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | - | 30.12.2024 | Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 7 | | Результат "Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум""0 | | | | - | 31.12.2024 | Чандыева Е. Д., первый заместитель министра | | | Создана площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на развитие естественнонаучного и технического направлений дополнительного образования, подготовку инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Детский технопарк | |
| 51 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | «Кванториум» рассчитан на жителей Республики Алтай в возрасте от 12 до 18 лет. Основной вид деятельности – проектная, нацеленная на исследование, моделирование, конструирование, работу с данными. | |
| 7.1 | | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | | - | 31.03.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | |
| 7.2 | | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"" | | | | - | 31.03.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" | |
| 7.3 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | - | 01.04.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Соглашение соглашение о предосталвении субсидии | |
| 7.4 | | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | | | | - | 01.04.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Соглашение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 7.5 | | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"" | | | | - | 30.06.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" | |
| 7.6 | | Контрольная точка "Утверждение дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализующихся в детском технопарке "Кванториум-04" и мобильном технопарке "Кванториум" на 2021-2022 учебный год." | | | | - | 31.08.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по утверждению дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализующихся в детском технопарке "Кванториум-04" и мобильном технопарке "Кванториум" на 2021-2022 учебный год. | |
| 7.7 | | Контрольная точка "Утверждение плана работы детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" на 2021-2022 учебный год." | | | | - | 31.08.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Информационная справка по утверждению плана работы детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" на 2021-2022 учебный год. | |
| 7.8 | | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"" | | | | - | 30.09.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" | |
| 7.9 | | Контрольная точка "Оснащение материально-технической базы." | | | | - | 31.10.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Проведен закуп оборудования, заключен контракт и осуществлена оплата. | |
| 7.10 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | | | | - | 30.12.2021 | Митрофанова О. С., | | | Отчет отчет о выполнении соглашения | |
| 53 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | |  |  | Директор | | | о предоставлении субсидии | |
| 7.11 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | | | | - | 30.12.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения | |
| 7.12 | | Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"" | | | | - | 30.12.2021 | Митрофанова О. С., Директор | | | Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" | |
| 7.13 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | - | 31.01.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | |
| 7.14 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация | |
| 7.15 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | - | 30.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
|  | |  | | | | - |  |  | | |  | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 7.16 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | |  | 30.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.17 | | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | | | | - | 30.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.18 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | | | | - | 30.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.19 | | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | | - | 30.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | |
| 7.20 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 30.12.2022 | Митрофанова О. С., Директор | | | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | |
| 7.21 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | | | | - | 31.01.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | |
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | соглашений)" | | | |  |  |  | | |  | |
| 7.22 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.23 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | - | 30.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.24 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 30.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.25 | | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | | | | - | 30.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.26 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | | | | - | 30.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.27 | | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | | - | 30.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 7.28 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 30.12.2023 | Митрофанова О. С., Директор | | | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | |
| 7.29 | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | - | 31.01.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | |
| 7.30 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 30.12.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.31 | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | - | 30.12.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.32 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 30.12.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.33 | | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | | | | - | 30.12.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 7.34 | | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение | | | | - | 30.12.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ | |
| 57 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | | | |  |  |  | | |  | |
| 7.35 | | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | | - | 30.12.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Прочий тип документа Утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | |
| 7.36 | | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | | | - | 30.12.2024 | Митрофанова О. С., Директор | | | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(не подлежат утверждению)* | |  |
|  | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |  |
| **регионального проекта** | | | | | | | |  |
| **Успех каждого ребенка (Республика Алтай)** | | | | | | | |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | |  |
| 3. Участники регионального проекта | | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Саврасова О. С. | Министр образования и науки Республики Алтай | Хорохордин О. Л. | | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Митрофанова О. С. | Директор | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Тайтыкова Б. А. | заведующий отделом проектного управления | Митрофанова О. С. | | 20 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Митрофанова О. С. | Директор | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | | 5 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Чухонцева Е. С. | Специалист по работе с молодежью | Лебедева Н. А. | | 20 |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". | | | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | | 5 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Чухонцева Е. С. | Специалист по работе с молодежью | Лебедева Н. А. | | 20 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Тайтыкова Б. А. | заведующий отделом проектного управления | Митрофанова О. С. | | 20 |  |
| Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | | Митрофанова О. С. | Директор | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | | Тайтыкова Б. А. | заведующий отделом проектного управления | Митрофанова О. С. | | 20 |  |
| Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | | | |  |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 4 | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| 21 | Участник регионального проекта | | Тайтыкова Б. А. | заведующий отделом проектного управления | Митрофанова О. С. | | 20 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | | Митрофанова О. С. | Директор | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум" | | | | | | | |  |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | | Митрофанова О. С. | Директор | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 26 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 27 | Участник регионального проекта | | Тайтыкова Б. А. | заведующий отделом проектного управления | Митрофанова О. С. | | 20 |  |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | |  |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | | 50 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | | Суремеева Г. В. | Начальник экономического отдела | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 30 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | | 20 |  |
| 31 | Участник регионального проекта | | Пупыев А. В. | экономист | Саврасова О. С. | | 5 |  |
| 32 | Участник регионального | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра | Саврасова О. С. | | 50 |  |
| 5 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
|  | проекта | |  | образования и науки Республики Алтай |  | |  |  |